## Bitácora
Fecha | Hora (UTC) | Fase/Actividad | Responsable | Tarea realizada | Herramienta/Comando | Resultado / Evidencia | Incidencia (S/N) | Observaciones
Blue Team
Blue Team
2026-10-19T00:00:00.000Z |  | Red Team |  | Lectura de la consigna y preparación documental. Creación de carpetas y copia de la bitácora. Inventario preliminar de componentes. | Revisión de LETRA.md, README.md e infra/docker-compose.yml. | Carpeta de trabajo preparada y plantilla copiada. Alcance: 00-alcance-preliminar.md. Evidencias actuales: evidencias/. | N | Sin pruebas de seguridad ejecutadas. Completar responsable y hora UTC real. Confirmar alcance y fechas con el docente.
2026-10-19T00:00:00.000Z |  | Red Team / Preparación | Equipo Red Team | Preparación del laboratorio y del cliente de escritorio. Configuración de servicios y recuperación. | VirtualBox, Docker Compose y compilación Tauri. | Servicios preparados. Fuente: 01-entorno-laboratorio.md. | N | Hora no registrada. Preparación técnica, sin pruebas de ataque.
2026-10-20T00:00:00.000Z | 1:57 | Red Team / Auditoría | Equipo Red Team | Registro de clave pública y sincronización del reloj para validar eventos. | API, PostgreSQL y comprobación de firma. | Evento 3, Prueba-firma-2, con firma_valida=true. Resultado de preparación conservado en esta bitácora. | N | Fecha de actividad local 20/10; hora UTC del evento corresponde al 21/10. Los eventos anteriores siguen inválidos.
2026-10-20T00:00:00.000Z |  | Red Team / Simulación SIEM | Equipo Red Team | Comprobación de reglas de Wazuh con datos sintéticos. | wazuh-logtest. | Reglas 100120, 100101 y 100111 observadas con datos sintéticos. Resultado de preparación conservado en esta bitácora. | N | Simulación aislada; no equivale a alertas reales de ataques. Hora no registrada.
2026-10-21T00:00:00.000Z | 11:52 | Red Team / RT-P01 | Equipo Red Team | Cinco intentos incorrectos de maestra dentro de dos minutos. | Gestor, PostgreSQL y alerts.json de Wazuh. | Eventos 5–9 firmados; alerta real 100101, nivel 10. Evidencias: evidencias/RT-P01/. | N | Hora UTC de la alerta. Demoras de interfaz no medidas; comprobación final de apertura no documentada.
2026-10-21T00:00:00.000Z | 12:06 | Red Team / RT-P02 | Equipo Red Team | Cambio de sistema en copia de un evento conservando su firma. | POST /api/events/ y PostgreSQL. | Original 11 válido; alterado 43 inválido. Evidencias: evidencias/RT-P02/. | N | Hora UTC de verificación. Alteración detectada; almacenamiento de un inválido no prueba por sí solo una vulnerabilidad.
2026-10-21T00:00:00.000Z |  | Red Team / Revisión de vulnerabilidades | Equipo Red Team | Revisión de autenticación y procesamiento de eventos con firma inválida. | Lectura de código, SQLite en memoria y consultas GET sin token. | Auditoría y KPI: HTTP 200 sin token; usuarios: 401. Un evento inválido genera alerta en memoria. Evidencias: evidencias/revision-inicial/. | S | Hora no registrada. No se alteró PostgreSQL ni se enviaron correos en la reproducción aislada. Ver informe-red-team.md, sección 5 (hallazgo aislado retirado), y RT-P04-acceso-sin-autenticacion.md (H01 (antes H02)).
2026-10-21T00:00:00.000Z |  | Red Team / Postman | Equipo Red Team | Preparación y organización de solicitudes de integridad, replay y acceso sin autenticación. | Colecciones Postman y guía. | Archivos en postman/. Solicitudes divididas por prueba. | N | Preparación de casos; no acredita ejecución manual de RT-P04. Los payloads firmados vencen.
2026-10-21T00:00:00.000Z | 1:19 | Red Team / RT-P03 | Equipo Red Team | Dos reenvíos manuales idénticos de un evento firmado. | Postman y consulta posterior en PostgreSQL. | Original 51 y reenvíos 52/53 con firma idéntica y válida. Hallazgo RT-H02 (antes H03). Evidencias: evidencias/RT-P03/. Mismos campos firmados en los tres registros. | S | Fecha local 21/10; hora UTC del segundo reenvío corresponde al 22/10. Duplicación confirmada, severidad pendiente.
2026-10-21T00:00:00.000Z | 1:23 | Red Team / Evidencias RT-P03 | Equipo Red Team | Exportación de registros, auditoría y notificaciones; verificación de igualdad y hashes. | Lecturas PostgreSQL, JSONL y Mailpit; SHA-256. | Tres registros y tres correos para el mismo evento firmado. RT-P03-replay.md y evidencias/RT-P03/. | S | Hora UTC de recopilación del 22/10; fecha local 21/10. No se ejecutaron más reenvíos ni se fabricaron capturas. Recopilación completada a las 22:23:17 de Montevideo del 21/10/2026 (01:23:17 UTC del 22/10).
2026-10-21T00:00:00.000Z |  | Red Team / Documentación | Equipo Red Team | Reorganización de evidencias dentro de la carpeta Red Team. | Movimiento de archivos, actualización de enlaces y verificación SHA-256. | 20 archivos trasladados a evidencias/. Se comprobaron 16 hashes en 4 carpetas. | N | Hora no registrada. Se conservaron los archivos originales y sus identificadores.
2026-10-21T00:00:00.000Z |  | Red Team / Bitácora | Equipo Red Team | Actualización retrospectiva de la planilla con actividades documentadas. | Documentación de pruebas y archivos de evidencia. | Planilla completada con resultados confirmados, fuentes y pendientes. | N | Hora no registrada. Fecha en columna A: America/Montevideo; columna B: UTC cuando existe evidencia. Responsable nominal pendiente.
2026-10-21T00:00:00.000Z |  | Red Team / Documentación RT-P04 | Equipo Red Team | Informe de acceso sin autenticación y enlace a la evidencia inicial. | Revisión HTTP inicial, Postman No Auth y Burp Suite Community (Repeater/Proxy) por túnel local. | Inicial: auditoría/KPI 200 sin token, usuarios 401. Postman: auditoría 200. Burp 28/10: GET eventos ?limit=1, 200 con registro; GET alertas ?limit=1, 401 sin sesión. RT-P04-acceso-sin-autenticacion.md; evidencias/RT-P04/. | S | Actividad inicial 21/10; comparación Burp ejecutada 28/10 desde Windows principal, API en VM Linux. Las capturas de Burp muestran 200 y 401; no constituyen un hallazgo nuevo. KPI y usuarios aún sin captura manual. Hora UTC inicial no registrada; hora de Burp visible solo en captura.
2026-10-21T00:00:00.000Z |  | Red Team / Informe preliminar | Equipo Red Team | Consolidación del informe con la plantilla oficial. | Revisión de informes, evidencia existente y consigna Tarea 1. | informe-red-team.md versión 0.1: cuatro casos, tres hallazgos y sus límites; anexos y recomendaciones. | N | Pendientes: CVSS, MITRE, registros oficiales, respuesta Blue Team, recuperación y DOCX. Hora no registrada; responsables nominales por completar. Estado histórico al 21/10; mapeo MITRE completado el 23/10, según entrada siguiente.
2026-10-23T00:00:00.000Z |  | Red Team / Documentación MITRE ATT&CK | Pendiente de completar | Mapeo de las pruebas y hallazgos existentes; actualización del inventario y fichas. | Consulta de fuentes oficiales MITRE ATT&CK y revisión documental. | T1110.001, T1565 y relación contextual T1213. Evidencia: informe-red-team.md, secciones 4–6. | N | Sin nuevas pruebas. Se mantienen los límites de P04 y hallazgo aislado retirado aislado. Hora UTC y autor/firma pendientes de completar.
2026-10-24T00:00:00.000Z |  | Red Team / RT-P05 | Usuario ejecutor; firma pendiente | Reconfiguración TOTP abandonada en bóveda ficticia. | App de escritorio; capturas aportadas y revisión de código. | TOTP exigido inicialmente; tras generar otro sin confirmar, usuario reporta apertura sin código. RT-H03. RT-P05-reconfiguracion-totp.md y evidencias/RT-P05/. | S | Capturas y hashes conservados. Imagen final acredita apertura; falta captura previa con campo vacío. CVSS y restauración pendientes. Hora no registrada.
2026-10-25T00:00:00.000Z |  | Red Team / RT-H04 | Equipo Red Team; firma pendiente | Documentación de token del panel sin vencimiento temporal. | Revisión estática de users.py, auth.py, User y main.py. | RT-H04-sesion-sin-vencimiento.md; inventario e informe vinculados. Sin prueba HTTP temporal. | S | Nuevo login reemplaza token previo. No se iniciaron servicios. CVSS y plazo de sesión pendientes; hora no registrada.
2026-10-25T00:00:00.000Z | 0:51 | Red Team / Preparación RT-P06 | Equipo Red Team; firma pendiente | Crear administrador ficticio autorizado y verificar acceso correcto. | API del laboratorio, POST users y login. | Cuenta prueba-login@example.com, id 1, rol admin; alta 201 y login 200. evidencias/RT-P06/preparacion-cuenta.json | N | Cero intentos incorrectos. Primer usuario queda admin por diseño. Sin MFA. Secretos fuera de evidencia. Hora UTC; fecha local UTC-03.
2026-10-25T12:00:00.000Z |  | Red Team / RT-P07 | Usuario ejecutor; firma pendiente | Comprobar cierre de bóveda por inactividad con bóveda ficticia vacía. | App de escritorio; dos capturas del reloj local. | Bóveda abierta a las 22:39 y 22:50 del 25/10/2026: 11 min sin cierre visible. RT-P07-inactividad-boveda.md; evidencias/RT-P07/. | S | Usuario informó ausencia de interacción. Reloj local UTC-03; hora UTC no registrada. No había credenciales: acceso a secretos no probado. CVSS pendiente.
2026-10-27T12:00:00.000Z |  | Red Team / Revisión documental | Equipo Red Team; firma pendiente | Contrastar P01–P07 con consigna y completar trazabilidad de resultados recientes. | Revisión de fichas, capturas, hashes y LETRA.md. | P04 enlaza captura real No Auth 200; informe indexa P05/P07 y distingue P06 sin ejecutar. Inventario H03/H04 e incidentes 005/006 vinculados. Procedencia de P01–P07 corregida: cliente/Postman en Windows principal; API y base en VM Linux. | N | Sin nuevas pruebas de ataque. Aclaración del usuario: las pruebas Red Team no se ejecutaron en VM Windows. Confirmar alcance y ventana con cátedra. Pendientes: CVSS/repro H03/H04, P07, P04 comparativas, responsables y firmas. Hora UTC no registrada.
2026-10-27T12:00:00.000Z | 22:42 | Red Team / RT-P02 incidencia de conexión | Usuario ejecutor; firma pendiente | Solicitud Postman a /api/events/ quedó cargando; verificar recepción y conectividad. | Postman; GET API; salud por SSH; reinicio del túnel local. | Salud por túnel agotó tiempo; salud dentro Linux 200. Tras reinicio, túnel 200. GET posterior mostró evento ID 61, RT-P02-Original, firma_valida=false. RT-P02-integridad-eventos.md; evidencias/RT-P02/consulta-2026-10-27.json. | S | ID 61 recibido 22:42:15 UTC (19:42 local), timestamp del evento 21/10. Coincidencia con clic probable, sin captura POST/response que la confirme. No se repitió POST. Firma vencida plausible, causa exacta no determinada.
2026-10-27T12:00:00.000Z |  | Red Team / Preparación RT-P02 | Equipo Red Team; firma pendiente | Reparar y verificar el exportador local de eventos firmados para Postman. | Python, SSH de solo lectura, GET local :18002. | Se probó una versión temporal del exportador: respondió HTTP 409 para firma histórica vencida. Después se revirtió el código y se detuvo el proceso a pedido del usuario. | N | Actividad de preparación revertida; no se generó firma ni se envió POST. El usuario hará un alta nueva y la firma se consultará puntualmente. Hora UTC no registrada.
2026-10-28T12:00:00.000Z |  | Red Team / RT-P08 reconocimiento | Usuario ejecutor; firma pendiente | Comprobar puertos TCP del backend desde la VM Windows con escaneo acotado. | Zenmap/Nmap: nmap -sT -p 8001,3000,8025 --max-rate 5 -Pn 192.168.77.10 | 3000, 8001 y 8025 abiertos. RT-P08-escaneo-acotado-puertos.md; evidencias/RT-P08/01-zenmap-puertos.png y SHA256SUMS.txt. | N | Sin vulnerabilidad confirmada por el escaneo. Reloj de VM atrasado: captura muestra 21/10; ejecución informada el 28/10. Hora UTC real no registrada. Intento previo con puerto 80001 rechazado por Nmap.
2026-10-28T12:00:00.000Z |  | Red Team / RT-P09 exploratoria | Usuario ejecutor; firma pendiente | Comparar tiempos de respuesta del login con correo ficticio existente e inexistente, usando la misma contraseña falsa. | Burp Suite Community, Repeater: POST /api/users/login por túnel local; solicitudes manuales acotadas. | Ambos casos: 401 y mismo mensaje. Existente: 1086 y 1032 ms; inexistente: 83 y 1012 ms. RT-P09-tiempo-login.md; evidencias/RT-P09/. | N | Resultado inconcluso: tiempos superpuestos, sin vulnerabilidad confirmada. Una muestra con correo mal escrito fue excluida. Backend en VM Linux; origen Windows principal. Fecha local 28/10; hora UTC de capturas 29/10. No se ejecutaron más intentos.
2026-10-29T12:00:00.000Z |  | Red Team / RT-P10 maestra corta | Usuario ejecutor; firma pendiente | Crear bóveda ficticia vacía con maestra de un carácter; cerrarla y volver a abrirla. | Cliente gestor de escritorio; revisión de validar_maestra en store.rs. | Bóveda boveda-passcorta.sqlite abierta tras ingresar maestra de un carácter. RT-P10-maestra-corta.md; evidencias/RT-P10/04 y 05; SHA256SUMS.txt. | S | El usuario declaró que el carácter era a; las capturas muestran un carácter oculto y la misma ruta abierta. 01–03 son un intento previo descartado por error de tecla. Riesgo condicionado a obtener el archivo cifrado; sin descifrado externo ni severidad asignada.