## Bitácora
Fecha | Hora (UTC) | Fase/Actividad | Responsable | Tarea realizada | Herramienta/Comando | Resultado / Evidencia | Incidencia (S/N) | Observaciones
N/D | N/D | Diseño | N/D | Análisis de la letra y definición de arquitectura/stack — Se leyó `LETRA.md` completo (RF-01 a RF-17, RNF-01 a RNF-11, calendario, | Lectura y análisis de `tarea1-gestor-contrasenas/LETRA.md`. | Éxito. Stack y enfoque acordados; ver detalle también en `README.md` (raíz de | N | Esta decisión de stack es la base para todo lo que sigue; cualquier cambio
N/D | N/D | Diseño | N/D | Esqueleto del repositorio — Se creó la estructura de carpetas del proyecto siguiendo el stack | creación manual de archivos (aún no se corrió `npm install` ni | Parcial (a propósito). El esqueleto define dónde va cada cosa y qué falta | N | Próximo paso: completar `docs/00-arquitectura-4mas1.md` y
N/D | N/D | Diseño | N/D | Registro de activos (Markdown + Excel MCU 5.0) — Se completó el inventario de activos a partir de la arquitectura ya | Python + `openpyxl` (`pip install openpyxl`) para editar el `.xlsx` | Éxito. Ambos documentos quedan alineados; los datos de infraestructura (IPs, | N | Próximo paso natural: `03-analisis-riesgos` (usa este inventario como
N/D | N/D | Diseño | N/D | Análisis de riesgos (12 riesgos derivados de RT-01..RT-12) — Se completó `docs/03-Analisis-Riesgos.md` usando como catálogo de amenazas | Redacción manual sobre la plantilla `plantilla/isaca/03-analisis-riesgos.md`. | Éxito (borrador v0.1). Falta la aceptación formal del riesgo residual por el RSI | S | Próximo paso natural en el orden de la matriz de documentación (sección 8.1
N/D | N/D | Diseño | N/D | Política de Seguridad de la Información — Se completó `docs/01-Politica-Seguridad.md` (función **Gobernar** de MCU | Redacción manual sobre `plantilla/isaca/01-politica-seguridad.md`. | Éxito (borrador v0.1). Sin aprobación formal todavía — queda pendiente que el | N | Con esto quedan cubiertos los primeros 4 documentos de la matriz de la
N/D | N/D | Diseño | N/D | Gestión de accesos (diseño; evidencia pendiente) — Se completó `docs/09-Gestion-Accesos.md` (función Proteger): modelo de | Redacción manual sobre `plantilla/isaca/09-gestion-accesos.md`. | Éxito (diseño). Ningún ítem del check de aceptación que requiere evidencia real | N | Este documento queda "abierto" hasta H3 (02/10): a medida que se implemente
N/D | N/D | Diseño | N/D | Matriz RACI (reparto de roles por componente) — Se completó `docs/mcu5/excel/03-matriz-raci-mcu5.xlsx` (vencía hoy, | Python + `openpyxl`, mismo enfoque que para el registro de activos. | Éxito. Queda como base para repartir el trabajo real de las próximas semanas | N | El reparto por componente fue una decisión del equipo (confirmada por
N/D | N/D | Diseño | N/D | Excel de controles MCU 5.0 perfil Avanzado (47 controles) — Se completó `docs/mcu5/excel/01-controles-mcu5-perfil-avanzado.xlsx` | Python + `openpyxl`. | Éxito. Esta planilla queda como el tracker maestro que el auditor va a recorrer | S | Con este Excel completo, ya cubrimos las tres planillas de apoyo del MCU 5.0
N/D | N/D | Diseño | N/D | Excel de bitácora + reorganización de los Excel MCU 5.0 — Se completó `04-bitacora-planilla.xlsx` como espejo de las 8 entradas ya | Python + `openpyxl`; `git checkout <commit-inicial> -- <archivos>` | Éxito. `plantilla/` queda limpia; `docs/mcu5/excel/` es ahora la fuente de verdad | N | De acá en más, si se generan más Excel de apoyo, copiarlos directamente a
N/D | N/D | Documentación | N/D | Contraste de la letra con el repositorio y ubicación de los Excel MCU — Se contrastó `LETRA.md` (RF-01..17, hitos H1–H5, matriz §8.1) con el | lectura de `LETRA.md`, `docs/README.md` y `docs/mcu5/excel/*.xlsx`. | Éxito. Fuente de verdad de los Excel confirmada. | S | No se fabricaron evidencias de MFA/Wazuh/correo.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Recorrido del esqueleto de control-central e infra — Se recorrió `control-central/` e `infra/`. Solo `GET /healthz` responde; | lectura de `control-central/app/main.py` e | Parcial. Ningún RF demostrable; el código sigue en stub (entrada 15/09). | S | Próximo paso de este rol: persistencia + `POST /api/events` sobre
N/D | N/D | Documentación | N/D | Decisión de despliegue H2 (Docker, no VMs) — Se resolvió no bloquear H2 (29/09) por VMs. El prototipo se levanta | lectura de `LETRA.md` §6.1/§10, `docs/00-arquitectura-4mas1.md` | Éxito. Criterio de despliegue para H2 registrado. | S | Docs `07` y `06` se diseñan en paralelo (28/09–01/10) sin tildar KPIs
N/D | N/D | Implementación | N/D | Parte 1 H2 — sesión Postgres y healthz en el compose — Se conectó `control-central` a PostgreSQL (`app/db/session.py`) y | edición de `session.py`, `main.py`, `docker-compose.yml`. | Parcial. Código listo; falta confirmar `{"status":"ok","database":"up"}` | S | Docs `07`/`06` no se tocan en este commit. Siguiente parte: persistir
N/D | N/D | Implementación | N/D | Parte 2 H2 — persistir POST /api/events en Postgres — Se agregó el modelo `audit_events` y `POST /api/events/` (201) | `app/models/event.py`, `app/api/events.py`, `app/main.py`; | Código listo. Verificar en el host tras `docker compose up --build`. | N | Docs `07`/`06` siguen pendientes (diseño). No mezclar Mailu/Wazuh acá.
N/D | N/D | Prueba | N/D | Verificación de POST /api/events en el host — Tras `docker compose up --build`, se envió un evento | `Invoke-RestMethod` POST `http://localhost:8000/api/events/`. | Éxito. Persistencia demostrable en vivo. | N | Espejar esta fila en `04-bitacora-planilla.xlsx`. Siguiente parte H2:
N/D | N/D | Implementación | N/D | Parte 3 H2 — forwarder JSONL para el SIEM — Cada `POST /api/events/` escribe una línea JSON (sin secretos ni | `app/siem/wazuh_forwarder.py`, `SIEM_LOG_PATH`, volumen | Código listo. Verificar con un POST y `Get-Content infra/logs/audit-events.jsonl`. | N | Docs `07` se pueden empezar a diseñar sobre este formato. Siguiente:
N/D | N/D | Prueba | N/D | Verificación del forwarder JSONL en el host — Tras rebuild del compose, un POST `alta_credencial` escribió | `Get-Content .\logs\audit-events.jsonl` | Éxito. Pipeline evento → Postgres → log demostrable. | N | Espejar en `04-bitacora-planilla.xlsx`. Siguiente commit: correo
N/D | N/D | Implementación | N/D | Parte 4 H2 — notificación SMTP (Mailpit) — Cada evento RF-07 (alta/mod/borrado/cambio de maestra) dispara | `app/notify/mailer.py`; servicio `mailpit` en | Código listo. Verificar: rebuild, POST, abrir http://localhost:8025. | N | Docs `07`/`12` se pueden mencionar este canal. Siguiente: JWS.
N/D | N/D | Prueba | N/D | Verificación de correo SMTP (Mailpit) — Tras rebuild, un POST `alta_credencial` llegó a Mailpit | UI Mailpit :8025 | Éxito. RF-07 demostrable en el prototipo H2 (canal Mailpit). | N | Espejar en `04-bitacora-planilla.xlsx`. Siguiente: verificación JWS.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Parte 5 H2 — verificación JWS por agente — El central verifica RS256 con `keys/agentes/{agente_id}.pub.pem` | `app/core/security.py`; volumen `../keys/agentes` en compose. | Código listo. Verificar: par de claves, POST firmado (`true`) y | N | Grafana (paso 2) es el siguiente commit; la UI ya está en :3000.
27/09/2026 | 10:34 | Implementación | Horacio Duarte | Compose — cwd y archivos .env de laboratorio — El error `no configuration file provided` era el directorio | `docker compose up --build -d` desde | Pendiente verificar en el host. | S | Postgres/Grafana de ejemplo usan `changeme`. Credenciales
N/D | N/D | Diseño / Documentación | N/D | Revisión y actualización de arquitecturas 4+1 y C4 — Se contrastaron `docs/00-arquitectura-4mas1.md` y | N/D | Éxito documental. La arquitectura queda alineada con RF-13 y RNF-06, pero la | S | Espejar esta entrada en `docs/mcu5/excel/04-bitacora-planilla.xlsx` cuando
N/D | N/D | Diseño / Documentación | N/D | Elaboración del diagrama de arquitectura — Se elaboró el diagrama general de arquitectura del Gestor de | N/D | Éxito documental. El diseño del diagrama queda alineado con la arquitectura | S | N/D
N/D | N/D | Implementación / Prueba | N/D | Bóveda local cifrada y primera ventana del gestor — Se implementó la cripto de la bóveda (Argon2id, 19 MiB / 2 iteraciones, y XChaCha20-Poly1305) y el archivo SQLite: crear, abrir, cerrar, alta, consulta, modificación y borrado. La contraseña y las notas se guardan cifradas. La pantalla mínima quedó en `cliente-gestor/src/App.tsx`. `cargo test` en `src-tauri`: 11 pruebas ok (cripto + bóveda, incluido que el secreto no queda en texto plano en el archivo). | `cargo test` en `cliente-gestor/src-tauri`. Luego, en `cliente-gestor`: `npm install` y `npm run tauri dev`. | Éxito. La ventana del gestor abre en el host. La prueba manual (crear bóveda, alta, ver, editar, cerrar, abrir con la misma maestra, rechazar otra maestra, y comprobar que el secreto no está en claro en `boveda.sqlite`) quedó escrita en `cliente-gestor/README.md`. | S | El cliente todavía no emite eventos al control central. Siguiente paso: generador y política por sistema (RF-04, RF-05). Espejar esta fila en `docs/mcu5/excel/04-bitacora-planilla.xlsx`. Rust quedó instalado en el host (`rustc` 1.99); hace falta una terminal nueva para que `cargo` esté en el PATH.
N/D | N/D | Implementación / Prueba | N/D | Eventos firmados al control central y cambio de maestra — El cliente firma cada alta, modificación, borrado, cambio de maestra e intento fallido de apertura con JWS RS256 (una clave por agente, guardada en los datos de la app) y hace POST a `http://localhost:8000/api/events/`. Si no hay red, el evento queda en `cola-eventos.jsonl` y el próximo envío reintenta la cola. Un 4xx no se encola. El JWS incluye `exp` porque python-jose lo exige; el central sigue comparando agente, tipo, sistema y timestamp. El cambio de maestra reencripta secretos, notas e historial con un salt nuevo. También quedó el generador (contraseña y frase) y la política por sistema (longitud, caracteres, regex, historial y vencimiento). | `cargo test` en `cliente-gestor/src-tauri` (23 pruebas ok, contando la copia cifrada del paso siguiente). `npx tsc --noEmit` ok. `docker compose up --build -d` desde `infra/`. `GET http://localhost:8000/healthz` respondió `{"status":"ok","database":"up"}`. | Éxito de código y de stack. La ventana del gestor levantó con `npm run tauri dev`. La prueba manual del correo en Mailpit y de `firma_valida: true` está escrita en `cliente-gestor/README.md`; la captura sigue pendiente. | S | Espejar esta fila en `docs/mcu5/excel/04-bitacora-planilla.xlsx`. La clave pública hay que copiarla a `keys/agentes` desde la ventana antes del primer alta, si se quiere `firma_valida: true`.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Buscador, favoritos y copia cifrada de la bóveda — La lista filtra por texto (sistema, usuario, categoría), por favoritos y por vencidas (RF-15). Cada credencial se puede marcar favorita; la columna se agrega al abrir una bóveda vieja. Exportar e importar escriben un archivo `.gex` cifrado con contraseña de transporte distinta de la maestra (RF-12). El secreto no queda en claro en ese archivo. | `cargo test vault::store::tests::favorito_y_copia_cifrada_viajan_a_otra_boveda` ok. Suite completa: 23 pruebas ok. | Éxito automático. La ventana en `tauri dev` recompiló y quedó con el buscador y **Copia cifrada**. Falta la prueba manual en la ventana y la captura. | N | Cerrar y volver a abrir la bóveda para que aparezca la columna `favorito`. Espejar en la planilla Excel.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Aviso de vencimiento al control central e incidentes (RF-17, RF-13) — Se cruzó la letra (sección 3) con el código. El aviso local de vencimiento ya existía; faltaba el evento. El central acepta `vencimiento_credencial`, lo persiste, lo escribe en el JSONL y manda el correo. Al abrir la bóveda, si hay credenciales vencidas, la ventana lo dice y el cliente firma un evento por sistema, con la misma cola offline que el resto. Quedó el registro de incidentes: tabla `incidents` y `POST/GET /api/incidents/` más `PATCH /api/incidents/{id}`. El alta exige un evento ya guardado, arranca en `abierto` y al pasar a `resuelto` guarda la fecha. El estado `en_analisis` es el «en análisis» de RF-13. Severidad `S0`–`S3`, la de `docs/04-gestion-incidentes.md`. | `python -m py_compile` de la API. `cargo test sistemas_vencidos_avisa_solo_los_que_ya_pasaron` en `cliente-gestor/src-tauri`: 1 prueba ok (solo entra el sistema ya vencido). | Éxito de código. No se reconstruyó el compose en esta sesión: la tabla `incidents` aparece al arrancar de nuevo el control central. | S | Espejar esta fila en `docs/mcu5/excel/04-bitacora-planilla.xlsx`. TheHive no se usa.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Panel de KPIs y Grafana (RF-09, RF-14, sección 6.4) — `GET /api/dashboard/kpis` deja de lanzar `NotImplementedError`. Calcula agentes con evento en las últimas 24 h, última recepción, prueba SMTP sin mandar correo, volumen por tipo, firmas inválidas, intentos fallidos de maestra e incidentes por estado. MTTD es el promedio desde `occurred_at` del evento hasta `creado_en` del incidente. MTTR es el promedio hasta `resuelto_en`. La cobertura cuenta cuántos de los cuatro tipos de RF-07 ya llegaron al menos una vez. El uptime es el del proceso. Grafana provisiona el datasource Postgres y el tablero **Control central** (eventos, incidentes abiertos, agentes, última sincronización, volumen y listado). El compose pasa al contenedor de Grafana el usuario y la clave de Postgres. | `python -m py_compile app/api/dashboard.py app/core/runtime.py app/main.py`. | Éxito de código. Hay que `docker compose up --build` para ver el endpoint y el tablero en el puerto 3000. | S | Espejar en la planilla Excel.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Usuarios del panel, delay de la maestra y reglas Wazuh (RF-11, RF-16, RF-10) — Usuarios del panel en `panel_users`. El primer `POST /api/users/` no pide token y queda como admin; los siguientes los crea un admin. El hash es `argon2id` o `bcrypt`, a elección. El login devuelve un token. El listado no muestra la contraseña ni el secreto TOTP. El enroll es `POST /api/users/{id}/totp/enroll` y se activa con `POST /api/users/{id}/totp/confirmar`; después el login exige el código de 6 dígitos. Los eventos del agente siguen entrando por JWS, sin esta sesión. Una maestra incorrecta espera 1 s, luego 2 s, 4 s y se queda en 8 s; una apertura correcta pone el contador en cero. Argon2id sigue siendo el costo memory-hard. Las reglas de RF-10 quedaron en `infra/wazuh/local_rules.xml`: 5 intentos fallidos del mismo agente en 2 minutos, 5 borrados en 2 minutos, y cambio de maestra en el primer evento. `localfile-audit.xml` apunta al JSONL. | vector TOTP de RFC 6238 (tiempo 59, secreto de la RFC, código `287082`). `cargo test la_demora_crece_y_se_frena_en_ocho_segundos`: ok. `xml.etree` leyó los cinco `rule id` del archivo de Wazuh. | Éxito de código. WebAuthn y Windows Hello siguen sin endpoint. Las reglas no se dispararon contra un manager levantado. | S | Falta despliegue, no lógica nueva de estos tres RF: manager Wazuh, retención de 90 días, Mailu (SPF/DKIM) y TLS. Espejar las tres entradas del 03/10 en `docs/mcu5/excel/04-bitacora-planilla.xlsx`.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Alertas de las reglas, retención de 90 días y TOTP local (RF-10, RNF-07, RF-02) — Cada evento que cumple las reglas de `local_rules.xml` abre una fila en `alerts`: cambio de maestra en el acto, y 5 intentos fallidos o 5 borrados del mismo agente en 2 minutos. `GET /api/alerts/` las lista y `PATCH /api/alerts/{id}` marca si es falso positivo; el panel calcula la tasa solo sobre las ya clasificadas. Al arrancar, el central borra eventos con más de 90 días que no sean origen de un incidente o de una alerta. En la bóveda, **TOTP de esta bóveda** genera el secreto, lo guarda cifrado con la maestra y, una vez confirmado, la próxima apertura lo exige. Un código TOTP inválido usa la misma espera que una maestra incorrecta, pero no se registra como `intento_fallido_maestra`. | `cargo test totp` en `cliente-gestor/src-tauri`: 2 pruebas ok (el código actual verifica, y sin código la bóveda no abre). | Éxito de código. El manager de Wazuh no se levantó; las alertas de esta sesión son las de la API. | S | WebAuthn/Windows Hello, Mailu y TLS siguen fuera. Espejar esta fila en el Excel de bitácora.
N/D | N/D | Implementación | N/D | QR de enrolamiento TOTP y ruta inicial de la bóveda (RF-02) — El alta de TOTP de la bóveda muestra un QR de la URI `otpauth`, para escanearlo con una app de autenticación. El código de 6 dígitos de esa app confirma el alta y es el que pide la próxima apertura. Se sacó de la pantalla de inicio el cálculo del código: la misma ventana no puede ser el segundo factor. Si la cámara no lee el QR, **No puedo escanear** deja el secreto para carga manual. El archivo que propone el login pasó de `boveda.sqlite` a `boveda-prueba.sqlite`, en la carpeta de datos de la app (`uy.tsi.gestor-contrasenas`). | `npm install qrcode.react` con `NODE_OPTIONS=--use-system-ca`. `npx tsc --noEmit` en `cliente-gestor`: sin errores. | Éxito de código. Hay que volver a correr `npm run tauri dev` para ver el QR, porque entró una dependencia nueva. | S | WebAuthn/Windows Hello, Mailu y TLS siguen fuera. Espejar esta fila en el Excel de bitácora.
N/D | N/D | Implementación | N/D | CI del cliente en Windows y spike de Windows Hello (commit dc6301c) — Se agregó `.github/workflows/cliente-gestor.yml`: job `test` en `windows-latest` (npm ci, npm run build, cargo test) y job `instalador` que genera el NSIS en push a master. Se agregó el spike de Windows Hello en `auth/webauthn.rs`, con la dependencia `windows` 0.62 sólo para Windows. | GitHub Actions, `dtolnay/rust-toolchain`, `Swatinem/rust-cache`; `cargo` local bloqueado por Smart App Control. | CI compiló las dependencias de Tauri en Windows, pero el spike falló en los imports (ver siguientes commits). | S | Corregir el spike y validar el job `test`.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Corregir imports y lectura async de Windows Hello en el spike (commit 2ed6847) — Se movió `IUserConsentVerifierInterop` a `Win32::System::WinRT` (feature `Win32_System_WinRT`) y se reemplazó `.get()` por `GetResults()`. | Lectura del código fuente de `windows` 0.62.2 en el registro de Cargo. | CI volvió a fallar por un import que no existía. | S | Validar en CI.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Usar windows-future para IAsyncOperation (commit acc9214) — `IAsyncOperation` vive en `windows-future` 0.3.2, que no se re-exporta bajo `Foundation`. Se agregó como dependencia directa con la misma versión que usa `windows`, y se actualizó `Cargo.lock`. | `cargo metadata` para resolver el lockfile sin enlazar. | CI quedó con un único error de import. | N | Validar en CI.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Exigir Windows Hello al abrir la bóveda cuando está activado (commit 8867a01) — Se agregó la columna `meta.hello_activo` y `Boveda::hello_requerido`, que lee la marca sin la maestra. `abrir_boveda` pasó a `async` y verifica Hello en `spawn_blocking` antes de derivar la clave. Se agregó `configurar_windows_hello` y la sección de UI con el switch. Se actualizó `09-Gestion-Accesos.md`. Test nuevo: `hello_activo_se_guarda_y_se_lee_sin_la_maestra`. | `rustfmt --check` para parseo local; CI para tipos. | CI: los tests pasaron. El `.exe` del artefacto fue bloqueado por Smart App Control al ejecutarlo. | S | Verificar Hello con PIN en una PC compatible.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Usar clave de Windows Hello (acepta PIN) con respaldo biométrico (commit 53d21bf) — Se cambió el camino principal a `KeyCredentialManager` (acepta PIN): crea la clave al activar, la abre y firma un desafío al abrir. `UserConsentVerifier` queda como respaldo. Se agregaron mensajes específicos según el motivo (sin PIN, sin sensor, política, ocupado, cancelado). La PC de desarrollo tiene PIN pero no sensor biométrico, y eso no se pudo validar con la API anterior. | Consulta de las variantes de `KeyCredentialStatus` y `UserConsentVerificationResult` en `windows` 0.62.2. | CI falló: el enum `UserConsentVerifierAvailability` se importó desde un módulo que no lo contiene. | S | Validar en CI.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Corregir ruta de imports de UserConsentVerifier (commit ede6a81) — Los tipos `UserConsentVerifier*` viven en `Security::Credentials::UI`, no en `Security::Credentials`. | Lectura del código fuente de `windows` 0.62.2. | Corrección de imports. CI pendiente. | N | Validar en CI.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Documentar como limitaciones de alcance Windows Hello y TLS (commit 144418a) — Acordado con el docente: Windows Hello y TLS quedan fuera de la entrega. Se documentó la decisión, las razones y el riesgo residual en `09-Gestion-Accesos.md` (Hello) y `00-arquitectura-c4.md` (TLS). Se actualizaron R05 y R06 en `03-Analisis-Riesgos.md`. | Redacción manual. | Documentación completa. | N | Ninguna.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Quitar Windows Hello de la app (commit 932fcb9) — Se eliminaron `auth/webauthn.rs`, los comandos `estado_windows_hello` y `configurar_windows_hello`, la columna y los métodos `hello_activo`/`hello_requerido`/`configurar_hello`, el componente de UI, y la dependencia `windows`/`windows-future`. `abrir_boveda` vuelve a ser sincrónica y sólo pide la maestra y, si está activo, el TOTP. Se actualizó `Cargo.lock`. | `cargo metadata` y `rustfmt --check` para parseo local. | Código sin Hello. CI pendiente. | N | Validar en CI que `test` pase sin la dependencia de Windows.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Marcar limitaciones documentadas en el Excel de controles (commit 0400396) — En `docs/mcu5/excel/01-controles-mcu5-perfil-avanzado.xlsx`, las filas de autenticación multifactor y de protección de datos quedan en Sí, con la limitación de WebAuthn/Hello y de TLS remitiendo a sus secciones en la documentación. Se normalizó el valor a Si para mantener el formato de las demás filas. Quedan 45 Si y 2 N.A. justificados. | Python + `openpyxl`. | Excel actualizado. | N | Espejar esta entrada en `04-bitacora-planilla.xlsx`.
N/D | N/D | Prueba | N/D | Demo funcional del control central desde cero y cambio de puerto a 8001 — Se levantó el stack con `docker compose up` y se verificó el pipeline completo. Se generó un par de claves del agente `agente-dev-01` (`scripts/generar_par_agente.py`) y se enviaron dos eventos: uno firmado (201, `firma_valida: true`) y uno sin firma (201, `firma_valida: false`). Se comprobaron el listado de eventos, el JSONL sin secretos, dos correos en Mailpit, `GET /api/dashboard/kpis` (1 agente activo, correo up, cobertura 25 %) y Grafana (`/api/health` 200). | `docker compose up -d`, `curl`, `python scripts/generar_par_agente.py`, `python scripts/generar_evento_prueba.py [--sin-firma]`, `pip install python-jose[cryptography]`. | Éxito en el backend. El tablero visual de Grafana queda pendiente de verificar en el navegador. | S | La URL por defecto del cliente pasó a `http://localhost:8001/api/events/` (`events/mod.rs` y `App.tsx`), así que el CI del cliente tiene que volver a correr. Las claves generadas quedan en `keys/` (ignorado por git). Pendiente: capturas para `docs/evidencias/` y revisar el tablero de Grafana.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Corregir el panel de última sincronización en el tablero de Grafana — La captura del tablero mostraba "No data" en "Última sincronización". El panel es de tipo *stat* y la consulta devolvía una fecha (`MAX(received_at)`), que no es un número. Se cambió la consulta a epoch en milisegundos (`EXTRACT(EPOCH FROM MAX(received_at))*1000`) y se le puso la unidad `dateTimeFromNow` para que muestre "hace X". Se verificó la consulta por la API de Grafana: devuelve un valor numérico. | edición de `infra/grafana/provisioning/dashboards/control-central.json`, `docker compose restart grafana`, `POST /api/ds/query` de Grafana. | Éxito. El tablero debe refrescarse para ver el cambio; la captura queda pendiente de repetir. | N | El panel de incidentes muestra "No data" porque todavía no hay incidentes; es correcto.
N/D | N/D | Prueba / Documentación | N/D | Capturas de la demo del control central y documentación en 20-Evidencias — Se guardaron cuatro capturas en `docs/evidencias/`: `01-api-docs.png` | Win+Shift+S para las capturas; edición manual de `20-Evidencias.md`. | Éxito. Las cuatro capturas están verificadas visualmente y coinciden con los valores | S | Pendiente: espejar en `04-bitacora-planilla.xlsx` y el video de la demo (máximo
N/D | N/D | Prueba / Documentación | N/D | Prueba del cliente de escritorio contra el control central y requisitos de evaluación — Se creó una bóveda desde la app instalada, se dieron de alta dos credenciales y | instalador NSIS del artefacto de CI, con Smart App Control desactivado en | Éxito. El cliente real firma eventos y el central los verifica. | S | Pendiente: capturar la app en `docs/evidencias/` y espejar en
N/D | N/D | Prueba / Documentación | N/D | Capturas de la prueba de la app y documentación en 20-Evidencias (sección 05) — Se guardaron cuatro capturas de la prueba del cliente de escritorio en | Win+Shift+S para las capturas; edición manual de `20-Evidencias.md`. | Éxito. Las capturas muestran el evento firmado aceptado, la configuración de la | N | Pendiente: espejar en `04-bitacora-planilla.xlsx`.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Espejo completo de la bitácora en 04-bitacora-planilla.xlsx — Se reconstruyó `docs/mcu5/excel/04-bitacora-planilla.xlsx` desde las 45 entradas | Python + `openpyxl`, extracción de las secciones `## Actividad:` de este | Éxito. La planilla tiene 45 filas que coinciden con la bitácora. | S | Cada vez que se agregue una entrada a esta bitácora hay que espejarla en la
N/D | N/D | Documentación | N/D | Monitoreo, logs y detección (07-Monitoreo-Logs-SIEM.md) — Se escribió `docs/07-Monitoreo-Logs-SIEM.md` con la arquitectura de monitoreo | lectura de las reglas y de `GET /api/dashboard/kpis`. | Parcial. Las reglas están implementadas, pero **ninguna alerta se disparó todavía** | S | Próximo paso: simular CU-01, CU-02 y CU-03 contra la API y capturar las
N/D | N/D | Prueba | N/D | Simulación de casos de uso CU-01, CU-02 y CU-03 con alertas reales — Se creó `scripts/simular_casos_uso.py`, que manda eventos firmados con la clave | `python scripts/simular_casos_uso.py`; `GET /api/alerts/`; | Éxito. Se generaron las alertas `fuerza_bruta_maestra`, `borrado_masivo` y | S | Pendiente: registrar un incidente a partir de una alerta (alerta → incidente → cierre).
N/D | N/D | Prueba / Implementación | N/D | Escaneo de vulnerabilidades y actualización de dependencias seguras (10-Gestion-Vulnerabilidades.md) — Se corrieron `pip-audit` sobre `control-central`, `npm audit --omit=dev` sobre | `pip-audit`, `npm audit --omit=dev`, `bandit`, `docker compose build control-central`, | Parcial. Cliente: 0 vulnerabilidades. Código: 0 problemas con bandit. Dependencias: | S | Pendiente: asignar CVSS a cada ID (NVD), y decidir si `bandit` pasa a la CI.
N/D | N/D | Prueba / Implementación | N/D | Backup y prueba de restauración de la base (06-Plan-Continuidad.md) — Se crearon `scripts/backup_bd.sh` (pg_dump comprimido con SHA-256) y | `bash scripts/backup_bd.sh`, `bash scripts/restaurar_bd_prueba.sh`, `sha256sum`. | Parcial. Backup y restauración probados. Pendientes: copia fuera del sitio (requisito BCU), | S | Pendiente: automatizar el backup diario y decidir un medio externo al equipo.
N/D | N/D | Prueba | N/D | Incidente y usuario del panel cargados, y restauración con datos (06-Plan-Continuidad.md) — Se creó el incidente 1 desde la alerta 1 (evento 10) y se lo pasó por `en_analisis` a | `POST/PATCH /api/incidents/`, `POST /api/users/`, `POST /api/users/{id}/totp/enroll` | Éxito. La restauración con datos coincide en las cuatro tablas: `audit_events` 29/29, | S | Pendiente: el MTTD y el MTTR del tablero ahora tienen un incidente resuelto para medir.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Guía de pruebas paso a paso, con indicación de quién puede hacer cada una — Se escribió `docs/guia-de-pruebas.md` con todas las pruebas de la entrega (backend B-01 a | lectura de `openapi.json` (esquemas de seguridad) y de los endpoints reales. | Éxito. La guía cubre el alcance de la entrega. | S | Pendiente: probar la guía completa en una máquina distinta de la de desarrollo, con una
N/D | N/D | Documentación | N/D | Declaración de aplicabilidad ISO 27001 y brecha MCU 5.0 (11-SoA-Plan-Tratamiento.md) — Se escribió `docs/11-SoA-Plan-Tratamiento.md` con los 93 controles del Anexo A de | lectura de la plantilla, redacción manual, y conteo de estados desde la tabla | Borrador completo. Falta la firma del RSI. | S | La madurez MCU 5.0 es una estimación del equipo que tiene que validar la auditoría del 14/10.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Notificación simulada a BCU y URCDP para el incidente 1 (12-Notificacion-Incidentes.md) — Se redactó `docs/12-Notificacion-Incidentes.md` con la plantilla de la cátedra, usando el | lectura de `infra/logs/audit-events.jsonl`, `docs/evidencias/07-simulacion-casos-uso.txt` | Borrador 0.1. No se envió nada a ningún organismo: es un simulacro. | S | Pendiente la aprobación del RSI y revisar los plazos legales contra el texto de la Ley 18.331
N/D | N/D | Documentación | N/D | Informe final del Blue Team con KPIs (28-Informe-Blue-Team.md) — Se escribió `docs/28-Informe-Blue-Team.md` con el cumplimiento por función del MCU 5.0, los | `curl` a `GET /api/dashboard/kpis` y `/healthz`, lectura de `control-central/app/api/dashboard.py`. | Borrador 0.1. La cobertura de eventos es 75 %, no 100 %: falta `modificacion_credencial`. Los | S | Pendiente: generar el evento `modificacion_credencial`, firma del RSI y tag `v1.0` el 07/10.
N/D | N/D | Prueba | N/D | Cobertura de eventos al 100 % (evento modificacion_credencial) — Se envió un evento `modificacion_credencial` firmado con el script de prueba. La cobertura del | `python scripts/generar_evento_prueba.py --tipo modificacion_credencial --sistema sistema-prueba-modificacion` | Éxito. Evento 30 aceptado con `firma_valida: true`. | S | Pendiente: repetir la cobertura desde el cliente antes del 07/10.
N/D | N/D | Implementación | N/D | Corrección del MTTD del panel (definición A) — El MTTD se calculaba desde la creación del incidente, que la abre una persona. Ahora se calcula | `docker compose up -d --build control-central` y `GET /api/dashboard/kpis`. | Éxito. MTTD = 0.2 s con una muestra (incidente 1). Antes daba 77 880 s. | S | Pendiente: decidir si el MTTR se mide desde la alerta (21 h 38 min en el caso 1) y agregar un test.
N/D | N/D | Implementación y prueba | N/D | MTTR desde la alerta, severidad del incidente 1 y primeros tests de control-central — (1) El MTTR del panel pasó a medirse desde la primera alerta del evento de origen. Antes era | `docker compose up -d --build control-central`; `UPDATE incidents SET severidad='S2' WHERE id=1` | Éxito. MTTR = 77 881.7 s. Pruebas: 5 pasan. La base de laboratorio mantiene 30 eventos, 4 alertas y 1 incidente. | S | `docs/12-Notificacion-Incidentes.md` y `docs/28-Informe-Blue-Team.md` ya dicen S2; no requieren cambio.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Revisión 2 del análisis de riesgos (03-Analisis-Riesgos.md) — Se verificó en el código y la infraestructura el estado de cada control de los 12 riesgos. | lectura de `cliente-gestor/src-tauri/src/vault/commands.rs` y `store.rs`, | Borrador 2.0. Tratamientos Alto pendientes: gitleaks (R11), barrido de logs y errores (R10), aviso de | S | Pendiente: la firma del RSI, y decidir si se implementan las acciones Alto antes del 07/10.
N/D | N/D | Implementación y prueba | N/D | Tratamiento de R11 (escaneo de secretos) y R06 (aviso al activar MFA) — (1) R11: se corrió `gitleaks` sobre el historial completo. Hubo 1 hallazgo, un falso positivo | `gitleaks` en Docker sobre el repositorio; `python -m pytest -q tests` dentro de la imagen | Éxito. Repositorio sin fugas después de la excepción. Aviso recibido en Mailpit con destinatarios | S | Pendiente: instalar `pre-commit` y probarlo en un commit de prueba; decidir si el aviso también
N/D | N/D | Prueba | N/D | Hook de pre-commit probado y pruebas de la firma JWS — (1) Se instaló `pre-commit` en este equipo y se activó el hook (`.git/hooks/pre-commit`). La | `python -m pre_commit install`, `python -m pre_commit run gitleaks --all-files`, | Éxito. El hook bloquea claves reales y no bloquea el repositorio actual. | S | Pendiente: que Pablo y Horacio instalen el hook en sus equipos. Quedan sin probar los tests de
N/D | N/D | Documentación | N/D | Lista de pendientes versionada y CLAUDE.md para sesiones futuras — Se creó `docs/00-pendientes-entrega.md` con todo lo que falta para la pre-entrega y la defensa, | edición manual de los dos archivos. | Éxito. Cualquier sesión que abra el repositorio ve la misma lista, sin depender de la memoria de una | S | Pendiente: asignar responsables a los puntos marcados "a confirmar" en la RACI.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Documentar el paso de la carpeta de claves para firmar eventos — El paso de pegar la ruta a `keys/agentes` y tocar "Guardar y copiar clave pública" | edición de `README.md` y `cliente-gestor/src/App.tsx`. | Éxito. El evaluador ve el paso junto a cómo instalar la app. | N | Sin commit todavía; pendiente confirmación.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Hallazgo de la cola de eventos offline y el vencimiento de la firma — Se verificó en `cliente-gestor/src-tauri/src/events/mod.rs` que la cola de eventos solo se | lectura de `events/mod.rs`, `control-central/app/core/security.py` y | Documentado. Ninguna de las ideas de arreglo se implementó todavía. | S | Pendiente decidir entre las 5 ideas antes de implementar nada. El equipo ya hizo una
N/D | N/D | Validación | N/D | Cobertura alta, modificación y borrado desde la app — Desde el cliente se modificó y se borró la credencial `sistema-prueba2`. Mailpit | app de escritorio; Mailpit `http://localhost:8025`. | Éxito. Los dos correos no incluyen secretos ni el JWS. | N | Pendiente de commit. El hash del commit se completa en `00-pendientes-entrega.md`
N/D | N/D | Implementación | N/D | Dejar de publicar PostgreSQL en el host (R13) — Se quitó `5432:5432` de `infra/docker-compose.yml`. La base queda solo en | edición de compose y docs. | Éxito de código. Para aplicar el cambio en un stack ya levantado hace falta | N | Pendiente de commit.
N/D | N/D | Implementación y prueba | N/D | Mejoras de la cola de eventos offline (firma a 4h, reintento al abrir/cerrar, botón manual) — Se implementaron 3 de las 5 ideas en discusión sobre la cola offline. (1) El vencimiento | `cargo check`/`cargo test -j 1` (fuera del sandbox del Bash tool, con varios | Éxito. 30 pruebas de Rust pasan (27 existentes + 3 nuevas). El build de TypeScript y Vite no | S | La ventana de 4 horas reduce mucho, pero no elimina, el riesgo de que un evento demorado se
N/D | N/D | Implementación y prueba | N/D | Wazuh leyendo el JSONL y el KPI de alertas del SIEM — Se levantaron el manager y el agente de Wazuh 4.14.8 en `infra/docker-compose.yml`. | `docker compose up` en `infra/`; `agent_control -l` en el manager; | Éxito. El agente `agente-control-central` quedó Active. Tras un segundo envío de | S | No hay FIM de la bóveda en Windows. Sin commit todavía.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Dejar por escrito que Mailpit alcanza en este laboratorio — La decisión de no levantar Mailu ya estaba conversada y no estaba en los | edición de esos documentos. | Documentado. Mailu no se levantó. | S | Si el correo tuviera que salir del laboratorio, habría que volver a Mailu.
N/D | N/D | Implementación y prueba | N/D | Cerrar V03 (FastAPI y Starlette) y armar la bóveda de 22 sistemas — (1) `control-central/requirements.txt` pasó a FastAPI 0.142.3 y Starlette 1.7.0. | `docker compose up -d --build control-central`; `python -m pytest -q tests` | Éxito en ambos. El archivo de la bóveda pesa 36 864 bytes y el test afirma 22 entradas | S | V04 (`ecdsa`) sigue aceptada. Sin commit todavía.
N/D | N/D | Implementación y prueba | N/D | Cifrar el archivo completo de la bóveda — El docente pidió cifrar la tabla de la bóveda. Antes, la contraseña y las notas iban cifradas, pero el archivo era un SQLite normal: sistema, usuario y categoría se leían con cualquier visor. Ahora el archivo entero se guarda con cabecera `BOV2` y XChaCha20-Poly1305, con la misma clave Argon2id de la maestra. Al abrir una bóveda vieja (cabecera `SQLite format 3`) se reescribe cifrada. Las 29 pruebas de Rust pasan, incluida una que migra una bóveda vieja y otra que comprueba que el sistema no queda en claro. | `cargo test` en `cliente-gestor/src-tauri`, con `CARGO_TARGET_DIR` en la carpeta temporal. | Éxito. `cliente-gestor/datos-prueba/boveda-anexo-b.sqlite` empieza con `BOV2`. | S | Sin commit todavía.
N/D | N/D | Revisión y corrección | N/D | Revisión del commit de Wazuh; corrección de `escribir_atomico` y R08 — Se revisó el commit `1c4b4fb` ("se agrega wazhu", Horacio) tras un `git pull` | `docker compose up -d`, `agent_control -l`, `scripts/generar_evento_prueba.py | Éxito. El bug de `escribir_atomico` no se había manifestado todavía (nadie reportó | S | Pendiente hablar con Horacio sobre separar cambios no relacionados en commits
N/D | N/D | Implementación y prueba | N/D | Quitar los puertos del manager de Wazuh (R08) y convención de commits en CLAUDE.md — Siguiendo la revisión del commit de Wazuh, se confirmó que el puerto 55000 del manager | `curl -u wazuh:wazuh https://localhost:55000/security/user/authenticate`, | Éxito. El puerto ya no responde desde el host; la detección sigue funcionando igual. | S | Si en algún momento se agrega un agente Wazuh real en el Windows del usuario (para el
N/D | N/D | Documentación | N/D | README raíz — link a la guía de pruebas y contenido de `infra/` actualizado — Se revisó si `README.md` alcanza para que el Red Team descargue, instale y use | edición de `README.md`. | Éxito. | N | Quedan dos preguntas de logística del repositorio, no de código: si es público o
N/D | N/D | Implementación | N/D | Workflow de Release para publicar el instalador al pushear el tag — Se creó `.github/workflows/release.yml`, separado de `cliente-gestor.yml`, que | `python -c "import yaml; yaml.safe_load(...)"` para validar la sintaxis. | Sintaxis válida. **No se corrió en GitHub Actions todavía**: no se puede ejecutar un | N | Antes de confiar en esto para el tag `v1.0` real, probarlo con un tag descartable
N/D | N/D | Prueba | N/D | Prueba real del workflow de Release con el tag descartable v0.0-test — Se creó y pusheó el tag `v0.0-test` para probar `release.yml` de punta a punta, | `git tag v0.0-test && git push origin v0.0-test`; API de GitHub | Éxito completo. Release: `github.com/varelafervenza/tsi-obligatorio/releases/tag/v0.0-test`. | N | Pendiente borrar el tag y el Release de prueba (`v0.0-test`) antes de la entrega,
N/D | N/D | Documentación | N/D | Un solo punto de descarga para el Red Team (Release) y corrección de la guía de pruebas — Se corrigieron dos hallazgos de la última revisión del README. (1) | `curl -I -L` contra `github.com/.../archive/refs/tags/v0.0-test.zip`. | Éxito. El zip responde `302` a `codeload.github.com` sin ningún header de autenticación. | N | Ninguna pendiente de esta revisión del README.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Walkthrough completo de la guía de pruebas y dos ajustes de prolijidad — Se recorrió `docs/guia-de-pruebas.md` de punta a punta, como si fuera alguien | lectura completa de `docs/guia-de-pruebas.md`. | Confirmado que el camino está completo. Ningún paso faltante. | N | Ninguna pendiente de esta revisión.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Alinear documentación con lo implementado al 10/10 — Se corrigieron docs que seguían describiendo el sistema al 03/10–06/10: | edición de `README.md`, `docs/README.md`, `01`, `03`, `06`, `09`, | Los documentos de gobernanza y el índice coinciden con el compose y el código | S | Ninguna.
N/D | N/D | Documentación | N/D | Actualizar Excel MCU de controles y bitácora (#14 y #15) — Se regeneró `docs/mcu5/excel/04-bitacora-planilla.xlsx` desde las 79 | `python scripts/actualizar_excels_mcu.py` desde | `bitacora: 79 entradas`; `controles: 25 filas de evidencia actualizadas`. | N | Cierra #14 y #15 de `00-pendientes-entrega.md`.